## チェックリスト
オフィス移転チェックリスト（全68項目）
株式会社GOOD PLACE ¦ https://www.goodplace.co.jp/
完了したら「完了」列に ✓ を入れてください。期限・担当・メモは自社の状況に合わせて記入できます。
進捗 |  | 0 | ／ 全68項目
No. | 大項目 / 確認項目 | 期限（目安） | 担当 | 完了 | メモ
1. プロジェクト計画の開始
1 | 移転目的・コンセプトを明確化する
2 | プロジェクト体制を構築する
3 | 全体スケジュール（マイルストーン）を設定する
4 | 全体予算の確定と予備費の確保をする
5 | 要件を整理する
6 | 従業員に移転計画を説明する
7 | オフィス構築会社を選定する
8 | その他サービスや清掃会社等を選定する
9 | 移転後の振り返りや目的達成度の確認をする
2. 現オフィスの契約確認と解約手続き
10 | 解約予告時期を確認する
11 | 解約予告通知を発送する
12 | 預託金（保証金）の返還時期を確認する
13 | 原状回復条件と費用を確認する
3. 新オフィスの選定と契約締結
14 | 立地を選定する
15 | 従業員の通勤時間や費用の増減を計算する
16 | 最寄駅からの所要時間を確認する
17 | 銀行・郵便局・役所の所在地を確認する
18 | 飲食店・商業施設の有無を確認する
19 | 他の入居テナントを確認する
20 | 家賃コストを計算する
21 | 不動産会社と条件を確認する
22 | オーナーとの契約を締結する
4. 取引先・関係者への対外連絡
23 | 金融機関に連絡する
24 | リース会社に連絡する
25 | 定期購読雑誌や新聞等の登録住所を変更する
26 | 消耗品の注文先への登録住所を変更する
27 | 加入団体に連絡する
28 | 定期支払がある取引先に伝達する
29 | 関係サポート会社に連絡する
30 | 送付先リストを作成する
31 | 案内文を作成し、印刷・宛名書きを行う
32 | 発送時期の検討と発送を行う
33 | 封筒・社員証・名刺などを準備する
34 | 社判やゴム印を作り直す
5. 関係省庁等への各種届出・手続き
35 | 法務局への届出（本店移転登記｜移転後2週間以内）
36 | 税務署への届出（給与支払事務所等の移転届｜移転日から1カ月以内）
37 | 都道府県税事務所への届出（法人住民税・事業税の異動届｜速やかに）
38 | 年金事務所への届出（健康保険・厚生年金の事業所所在地変更届｜5日以内）
39 | ハローワークへの届出（雇用保険事業主事業所各種変更届｜翌日から10日以内）
40 | 労働基準監督署への届出（労働保険の名称・所在地等変更届｜翌日から10日以内）
41 | 郵便局への届出（転居届／転送届｜移転前に提出可）
42 | 消防署への届出（防火管理者選任届・防火対象物使用開始届など）
43 | 警察署への届出（車庫証明｜遅滞なく）
44 | 通信事業者への手続き（回線移設・廃止・新設｜1〜2カ月前から）
45 | 建築主事または確認検査機関への届出（確認申請｜着工前）
6. ホームページ・各種お知らせなどの広報関連
46 | メール署名を書き換える
47 | ウェブサイトやGoogleマップに記載の住所を変更する
7. オフィスプランニング関連の調整
48 | 収容人数を決定する
49 | 1人当たりの面積を算出する
50 | スペースの配分に無理がないか確認する
51 | 受付・会議室・応接室などのプランニングを行う
52 | 企業イメージに適したデザインか確認する
53 | 収納スペースを十分に確保する
54 | 具体的なレイアウトプランを作成する
55 | 間仕切りなど法規上の問題がないか確認する
56 | 空調の変更・追加の必要性を確認する
57 | 電源位置を確認する
58 | 電気容量が十分か確認する
59 | オフィス什器の無駄な発注がないか確認する
60 | 電話・OA機器移設、引越作業との調整を行う
8. 引越し関連の調整
61 | 引越し準備および引越し当日のスケジュールを確認する
62 | 移転物品・残留物品・再活用・廃棄物リストを作成する
63 | 社内説明会を開催する
64 | 引越しマニュアルを作成する
65 | 廃棄物の処理方法を決定する
66 | 当日の作業割り当てを確認する
67 | 鍵の受け渡しのタイミングを明確化する
68 | 養生指定を確認する
出典：GOOD PLACE「オフィス移転チェックリスト｜準備から移転後まで68項目で解説」 https://www.goodplace.co.jp/journal/